## Cronograma
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Ruta del repositorio Github: | https://github.com/fLYwEEdme/knowl-app
Grupo: | 3
Proyecto: | Knowl
Enfoque de desarrollo: | Agile
Inicio: | 2021-06-02
Fin: | 2021-09-02
Actividad | Item | Nomenclatura | Apellido/Rol | Inicio | Fin | % de Avance
Creacion del acta de constitución del proyecto | Project Charter | KW_PC | PérezPuchuri/JP, Martínez/BE | 2021-06-02 | 2021-06-09 | 100%
Creación de repositorio de proyecto | Repositorio Git | -- | PérezPuchuri/JP | 2021-06-02 | 2021-06-09 | 100%
Especificación de requisitos del software | Documento de especificación de requisitos | KW_ER | PérezPuchuri/JP, PérezAlarcón/DS | 2021-06-11 | 2021-06-15 | 100%
Especificación de la arquitectura y diseño inicial | Documento de arquitectura del software | KW_AS | Ramirez/AS, PérezAlarcón/DS, Martínez/BE | 2021-06-11 | 2021-06-16 | 100%
Propuesta del diseño inicial de la UI | Documento de especificación de UI | KW_UI | Meregildo/FE | 2021-06-11 | 2021-06-16 | 100%
Especificación del diseño de la base de datos | Documento de especificación de la BD | KW_DB | Palacios/DBA, Martínez/BE | 2021-06-14 | 2021-06-18 | 100%
Redacción del documento de pruebas inicial | Documento de pruebas del software | KW_PS | Moreno/TS, PérezAlarcón/DS | 2021-06-16 | 2021-06-19 | 100%
Redacción del documento de despliegue inicial | Documento de despliegue del software | KW_PD | Pacheco/DO, Meneses/AI | 2021-06-16 | 2021-06-19 | 100%
Reporte del estado actual del software | Reporte del desarrollo del software | KW_RA | PérezPuchuri/JP, Martínez/BE, Meregildo/FE | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 100%
Retrospectiva del primer sprint | Reporte del primer sprint | KW_RP | Sanchez/SM | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 100%
Hito 1 - Fin del primer sprint |  |  |  | 2021-06-02 | 2021-07-02
Actualización y verificación de requisitos | Documento de especificación de requisitos | KW_ER | PérezPuchuri/JP, PérezAlarcón/DS | 2021-07-02 | 2021-07-07 | 100%
Actualización y verificación de la arquitectura | Documento de arquitectura del software | KW_AS | Ramirez/AS, PérezAlarcón/DS, Martínez/BE | 2021-07-02 | 2021-07-07 | 100%
Actualización del documento de especificación de UI | Documento de especificación de UI | KW_UI | Meregildo/FE | 2021-07-04 | 2021-07-10 | 100%
Actualización y verificación del doc. de BD | Documento de especificación de la BD | KW_DB | Palacios/DBA, Martínez/BE | 2021-07-04 | 2021-07-10 | 100%
Desarrollo y ejecución de las primeras pruebas | Documento de pruebas del software | KW_PS | Moreno/TS, Martínez/BE, Meregildo/FE | 2021-07-12 | 2021-07-31 | 100%
Actualización y verificación del doc. de despliegue | Documento de despliegue del software | KW_PD | Pacheco/DO, Meneses/AI | 2021-07-25 | 2021-07-31 | 100%
Reporte del estado actual del software | Reporte del desarrollo del software | KW_RA | PérezPuchuri/JP, Martínez/BE, Meregildo/FE | 2021-07-26 | 2021-08-02 | 100%
Retrospectiva del segundo sprint | Reporte del segundo sprint | KW_RS | Sanchez/SM | 2021-08-01 | 2021-08-02 | 100%
Hito 2 - Fin del segundo sprint |  |  |  | 2021-07-02 | 2021-08-02
Verificación y cierre del documento de requisitos | Documento de especificación de requisitos | KW_ER | PérezPuchuri/JP, PérezAlarcón/DS | 2021-08-02 | 2021-08-07 | 100%
Verificación y cierre del documento de arquitectura | Documento de arquitectura del software | KW_AS | Ramirez/AS, PérezAlarcón/DS, Martínez/BE | 2021-08-02 | 2021-08-07 | 100%
Verificación y cierre del documento de esp. de UI | Documento de especificación de UI | KW_UI | Meregildo/FE | 2021-08-04 | 2021-08-10 | 0%
Verificación y cierre del documento de esp. de la BD | Documento de especificación de la BD | KW_DB | Palacios/DBA, Martínez/BE | 2021-08-04 | 2021-08-10 | 0%
Desarrollo y ejecución de las pruebas finales | Documento de pruebas del software | KW_PS | Moreno/TS, Martínez/BE, Meregildo/FE | 2021-08-12 | 2021-08-31 | 0%
Verificación y cierre del documento de despliegue | Documento de despliegue del software | KW_PD | Pacheco/DO, Meneses/AI | 2021-08-20 | 2021-08-31 | 0%
Reporte del estado actual del software | Reporte del desarrollo del software | KW_RA | PérezPuchuri/JP, Martínez/BE, Meregildo/FE | 2021-08-26 | 2021-09-02 | 0%
Redacción del manual de usuario | Manual de usuario | KW_MU | PérezPuchuri/JP | 2021-08-26 | 2021-09-01 | 0%
Retrospectiva del tercer sprint | Reporte del tercer sprint | KW_RT | Sanchez/SM | 2021-08-03 | 2021-09-02 | 0%
Elaboración del acta de cierre del proyecto | Acta de cierre del proyecto | KW_AC | PérezPuchuri/JP, Sanchez/SM | 2021-09-01 | 2021-09-02 | 0%
Hito 3 - Fin del tercer sprint |  |  |  | 2021-08-02 | 2021-09-02